## ITP ASME B31.3
PLAN DE INSPECCIÓN Y PRUEBA (ITP) - TUBERÍAS DE PROCESO
PROYECTO: | ESTÁNDAR GENÉRICO DE INTEGRIDAD |  |  |  | CÓDIGO: | ITP-ASME-B313-001
SISTEMA: | TUBERÍAS DE PROCESO (PROCESS PIPING) |  |  |  | NORMA APLICABLE: | ASME B31.3 / API 1104
DOCUMENTO: | MODELO DE CONTROL DE CALIDAD QA/QC |  |  |  | VERSIÓN / AÑO: | 2026 / V1
Item | Actividad de Inspección | Procedimiento / Documento | Criterio de Aceptación | Registro / Dossier | Ejecutor (Contratista) | QA/QC Constr. | TPI (3ra Parte) | Mandante
1.0 FASE PRE-CONSTRUCCIÓN / DOCUMENTAL
1.1 | Revisión de Especificaciones Técnicas e Ingeniería | Planos de Ingeniería aprobados | Lista de planos y especificaciones | Especificaciones del Proyecto | R | R | R | I
1.2 | Calificación de Procedimientos de Soldadura (WPS/PQR) | ASME Sección IX / API 1104 | Ensayos mecánicos aprobados | Libro de WPS / PQR homologados | E | R | W | A
1.3 | Calificación de Soldadores y Operadores (WPQ) | ASME Sección IX / API 1104 | Ensayos de habilidad / Registro WPQ | Registro de Calificación WPQ | E | W | W | R
2.0 RECEPCIÓN Y TRAZABILIDAD DE MATERIALES
2.1 | Inspección Visual y Dimensional de Tuberías y Accesorios | ASTM / Especificación del Proyecto | Sin daños mecánicos, espesores correctos | Reporte de Recepción de Materiales | E | W | R | R
2.2 | Verificación de Certificados de Calidad de Materiales (MTR) | ASME Sección II / EN 10204 3.1 | Correspondencia de colada (Heat No.) | Matriz de Trazabilidad de Materiales | E | R | R | I
2.3 | Almacenamiento y Preservación de Materiales y Consumibles | Procedimiento de Almacenamiento | Segregación de acero, control de hornos | Log de control de hornos de electrodos | E | R | I | I
3.0 FASE DE ACOPLAMIENTO Y SOLDADURA (EN CAMPO)
3.1 | Preparación de Bordes, Bisel y Alineación (Fit-up) | WPS Aplicable / ASME B31.3 | Ángulo de bisel, apertura de raíz s/WPS | Reporte de Inspección de Fit-up | E | W | I | I
3.2 | Inspección Visual de Soldadura en Producción (Visual Welding) | ASME B31.3 Cap. VI / API 1104 | Cero grietas, socavaciones dentro de norma | Reporte de Inspección Visual de Soldadura | E | W | W | I
3.3 | Trazabilidad de Juntas Soldadas (Welding Log) | Procedimiento de Aseguramiento de Calidad | Mapeo exacto de junta, soldador y fecha | Registro de Soldadura (Welding Log) | E | R | R | I
4.0 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (NDT)
4.1 | Ensayo de Líquidos Penetrantes (PT) en raíces o filetes | ASME Sec. V Art. 6 / SNT-TC-1A | ASME B31.3 Tabla 341.3.2 (Cero grietas) | Reporte de Ensayos NDT (PT) | E | R | W | I
4.2 | Ensayo de Radiografía Industrial (RT) u Ultrasonido (UT) | ASME Sec. V Art. 2/4 / SNT-TC-1A | ASME B31.3 Criterio de fluido aplicable | Reporte de Ensayos NDT (RT/UT) | E | R | H | W
5.0 PRUEBAS DIRIGIDAS Y CIERRE DE SISTEMA
5.1 | Prueba Hidrostática / Neumática de Estanqueidad | ASME B31.3 Cap. VI / Procedimiento | Presión sostenida s/diseño (mín. 10 min) | Certificado de Prueba Hidrostática | E | H | H | H
5.2 | Limpieza Interna, Soplado y Secado (Flushing) | Especificación del Proyecto | Ausencia de escorias y partículas libres | Reporte de Flushing / Limpieza | E | W | I | I
5.3 | Compilación y Entrega del Dossier de Calidad Final | Procedimiento de Entrega de Proyecto | 100% de trazabilidad y NDT cerrados | Liberación de Dossier / Cierre de Hito | E | R | R | A
NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO (LEYENDA):
| H = Hold Point (Punto de Parada) | Inspección obligatoria. No se puede avanzar sin la firma física del inspector.
| W = Witness Point (Punto de Testigo) | Se notifica la actividad. Si la entidad no se presenta, se puede avanzar.
| R = Review (Revisión Documental) | Revisión y validación de registros, reportes o certificados generados.
| I = Inspection / Information (Información) | Monitoreo aleatorio o auditoría informativa de la actividad en campo.
| E = Execute (Ejecutar) | Responsable directo de realizar la actividad operativa o el ensayo.
| A = Approve (Aprobar) | Autoridad máxima que valida y firma el cierre final del hito.